附件：2

党支部“公推直选”换届选举工作计划和安排

| 序号 | 时间安排 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月下旬－4月上旬 | ①党委召开扩大会议，商定支部“公推直选”选举工作的方法、要求、原则和初步时间安排； ②成立党支部“公推直选”选举工作小组 | ①选举工作实施意见经学校党委扩大会集体讨论通过后，报集团党委职能部门审定； ②群众代表参加选举动员 |
| 2 | 4月中旬 | ①工作小组根据有关文件规定，制订支部“公推直选”选举工作实施意见和具体的工作计划，并听取意见； ②根据集团党委职能部门审定通过的实施意见，由学校党委组织开展支部“公推直选”选举工作的宣传动员工作，明确“公推直选”选举工作的意义和特点、党支部委员和书记的推选条件和要求，以及选举方法，并在校园网公布； ③组织支部委员以上党员开展实务培训（由集团党委职能部门派员主讲）； ④各支部按照党委要求对本届支部任期内的党建工作进行初步总结（总结初稿于5月10日前报工作小组） |  |
| 3 | 4月下旬 | ①各支部按照党委要求召开支部党员大会，组织党员学习统一思想认识，强化党员组织纪律观念，听取党员对支部工作的意见和建议； ②在党委的指导和监督下，由支部召开会议组织党员和群众代表推荐产生党支部委员公开推荐人选； ③工作小组对初步人选进行资格审查和考察； ④党委召开扩大会讨论拟定委员候选人预备人选 | ①群众代表列席支部党员大会； ②工作小组派员参加推荐会议 |
| 4 | 5月上旬 | ①党委通过校园网对委员候选人预备人选进行7天公示； ②党委召开扩大会议对通过公示的委员候选人预备人选进行审批； ③各党支部按照党委统一要求开展党员测评支部的活动，并将测评情况列为工作总结内容 | ①群众代表参与对支部测评； ②测评表由工作小组回收、统计、上报党委 |
| 5 | 5月中旬 | ①由本届党支部书记主持召开全体党员大会，主要议程：一是通过支部工作总结；二是宣读党委对正式候选人的批复，介绍候选人情况；三是党员进行正式投票选举，选出新一届党支部委员会委员和支部书记； ②本届党支部委员会委将选举结果报党委审批 | ①群众代表列席支部选举大会； ②选举资料必须完整并移交工作小组 |

中共上海水产总公司党校总支部委员会

中共上海科技管理学校委员会

2010年4月8日