附件：3

党支部换届选举工作计划和安排表

| 序号 | 时间安排 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9月22日 | ①党委会商定支部“公推直选”选举工作的方法、要求、原则和初步时间安排；②成立党支部换届选举工作小组。 | ①支部向党委提交换届选举请示报告；②选举工作实施意见经学校党委集体讨论通过；③26日党委动员部署选举工作。 |
| 2 | 9月23日——26日 | ①工作小组根据有关文件规定，制订支部选举工作实施意见和具体的工作计划，并听取意见；②党委组织开展支部选举工作的宣传动员工作，明确选举工作的意义和特点、党支部委员和书记的推选条件和要求，以及选举方法，并在校园网公布。 |  |
| 3 | 9月30日 | ①各党支部按照党委要求召开支部党员大会，开展群众测评党员和党员测评支部的活动，并做好本届支部任期内的党建总结工作，对新一届党支部的工作提出建议；②在党委的指导和监督下，支部组织党员推荐，产生第一轮支部委员初步人选。 | ①群众代表对党员、支部测评，参与第一轮支部委员公开推荐；②测评表由工作小组回收、统计。 |
| 4 | 10月8日—9日 | 工作小组对初步人选进行资格审查和考察；党委会讨论支部委员初步人选。 |  |
| 5 | 10月10日 | 在党委的指导和监督下，支部组织党员推荐，产生第二轮支部委员候选人预备人选。 | 测评表由工作小组回收、统计。 |
| 6 | 10月11日—13日 | 党委会讨论支部委员候选人预备人选。 |  |
| 7 | 10月14日—22日 | 党委通过校园网对委员候选人预备人选进行7天公示。 |  |
| 8 | 10月23日 | 党委会对通过公示的委员候选人预备人选进行审批。 |  |
| 9 | 10月24日 | 由本届党支部书记主持召开全体党员大会进行换届选举。主要议程：一是通过支部工作总结；二是宣读党委对正式候选人的批复，介绍候选人情况；三是党员进行正式投票选举，以“公推直选”方式选出新一届党支部委员会委员和支部书记。 | ①群众代表列席支部选举大会； ②工作小组派员参加；③选举资料必须完整并移交工作小组。 |
| 10 | 10月28日 | ②本届党支部委员会委将选举结果报党委审批。 |  |

中共上海科技管理学校委员会

2014年9月21日