附件二：

党支部换届选举工作计划和安排表

| 序号 | 阶段 | 时间安排 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段：筹备阶段1 | 3月11日 | - 党委商定支部换届选举工作的 方法、要求、原则和初步时间安排。 - 成立校党委基层党支部换届选 举工作领导小组和工作小组。 | 学校党委 |
|  |  | 3月 15日 | 党委讨论确定新一届支部换届选举工作筹备小组人选和支部党员调整。 | 学校党委 |
| 2 |  | 3月18日 | - 党委组织开展支部选举工作的宣传动员工作，明确选举工作的意义和要求。 - 宣布新一届支部换届选举工作筹备小组人选，介绍支部党员调整情况。 - 在校园网公布换届选举相关文件。 | 学校党委 |
| 3 | 第一阶段：筹备阶段2 | 3月25—29 日 | - 各支部组织党员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关党内规定，提高对换届选举工作的认识；了解党员责任和权利。 - 听取党员群众对本届支部任期内的支部工作总结意见、建议；修改、完成支部工作总结报告。 - 向党委呈报换届选举的请示。 - 向党委呈报撤销支部的请示。 - 向党委呈报本届支部工作报告。 | 各党支部 |
| 4 |  | 4月8-12日 | 党委对支部工作报告、换届选举请示和撤销支部的请示进行审查、批复。 | 党委 |
| 5 |  | 4月15-19 日 | ①召开本届支部党员大会，通过本届支部工作报告，并形成决议，形成支部工作档案。决议上报校党委。 | 本届支部书记主持 |
| 6 |  | 4月22-26 日 | ①在党委的指导和监督下，新一届支部换届选举工作筹备小组召集支部党员大会介绍支部换届选举办法（草案）等文件。 | 新一届支部换届选举工作筹备小组 |
|  |  |  | ②支部大会推荐产生新一届支部委员候选人预备人选（第一轮推荐）。 ③第一轮推荐情况向党委报告。 | 新一届党支部全体党员 |
| 7 | 第一阶段：筹备阶段2 | 4月29日—5月3日 | ①换届选举工作小组对支部委员候选人预备人选进行资格初审；并提交审查报告报校党委选举工作领导小组。 | 新一届支部换届选举工作筹备小组 |
|  |  |  | ②校党委会讨论新一届支部委员候选人预备人选第一轮推荐情况，确定第二轮推荐的支部委员候选人预备人选和支部书记候选人预备人选，党委将讨论意见回复各支部。 | 校党委讨论 |
| 8 | 第一阶段：筹备阶段3 | 5月6—10日 | ①各支部换届选举工作筹备小组根据党委回复意见，召开新一届支部党员大会，组织第二轮支部委员候选人预备人选的推荐。将产生的支部委员候选人和支部书记候选人预备人选情况结果上报校党委审核。 | 党委支部换届选举工作筹备小组分析汇总，提交党委审核。 |
|  |  |  | ②支部委员候选人预备人选和支部书记候选人预备人选及基本情况简况在校园网进行公示，公示期：7天。公示结果报校党委。 | 党委支部换届选举工作筹备小组统一发布。 |
|  |  |  | ③经校党委审批同意，确定支部换届选举委员、书记正式候选人人选，党委将审批批复回复各支部。 | 学校党委 |
| 9 | 第二阶段：换届选举 | 5月11日-17日 | ①支部换届选举工作筹备小组召集召开党员大会，实施新一届支部换届选举。工作小组召集人向支部党员大会说明候选人人选酝酿产生的过程等情况。 ②按换届选举工作要求实施，准备国际歌、党旗、选票、票箱等； ③采用无记名投票，以直选方式选举产生新一届支部委员、书记。 ④新一届党支部委员会召开第一次支委会，由选举产生的支部书记主持进行支委分工。 | ①在换届选举工作小组指导下进行；②群众代表列席支部选举大会；③党委领导参加 |
| 10 |  | 5月17 日 | 支部将换届选举情况、结果和委员分工情况报党委审批。 | 新一届各党支部 |
| 11 |  | 5 月17日起 | 开展支部工作，做好资料归档工作，协调落实相关交接工作。选举资料必须妥善保管及时完成相关材料移交。 | 各党支部 |
| 12 | 第三阶段审批总结 | 5月18日-27日 | 校党委审议新一届党支部换届选举报告并形成审批意见。支部根据党委审批意见，向全体党员通报。 | 新一届党支部 |
|  |  |  | 公布党委对支部换届选举的审批意见。 | 新一届党支部 |

中共上海科技管理学校委员会

2019年3月15日